# Дорожная карта

**по разработке программы воспитания МБДОУ «Танзыбейский детский сад»**

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав ООП ДО должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие дошкольников, проявляющееся:

* в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
* в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
* в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

**Цель дорожной карты** – организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке Рабочей программы воспитания МБДОУ «Танзыбейский детский сад».

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

* планирование и подготовка к разработке программы;
* разработка содержания программы;
* обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
* нормативно-правовое обеспечение;
* кадровое обеспечение;
* информационное обеспечение;
* мониторинг;
* материально-техническое обеспечение.

# ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1. **й этап** – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в МБДОУ, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации воспитанников, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания.
2. **й этап** – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с педагогическим коллективом и родительской общественностью,
3. **й этап** – создание Рабочей программы воспитания.
4. **й этап –** разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год.
5. **й этап** – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, общесадовском родительском собрании.
6. **й этап** – внесение изменений в ООП ДО в соответствии с обновленными требованиями ФГОС.
7. **й этап** – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты МБДОУ.

# СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Результат** | **Срок****реализации** | **Ответственный** |
| **Организационно-управленческое обеспечение** |
| Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания МБДОУ«Танзыбейский детский сад» | приказ | 20.08.2021 г. | И.о.заведующего |
| Мониторинг качествавоспитательной работы в детском саду | аналитическая справка | Май 2021 г. | члены рабочейгруппы, заведующий |
| Мониторинг образовательныхзапросов родителей | анкетирование | Апрель –май 2021 г. | воспитателигрупп |
| **Методическое обеспечение** |
| Разработка целевого раздела программы воспитания | Проект целевой частипрограммы | август 2021 г. | члены рабочей группы |
| Разработка содержательногораздела программы воспитания | Проект содержательнойчасти программы | Август2021 г. | члены рабочейгруппы |
| Разработка организационного раздела программы воспитания | Проект организационной частипрограммы | Август 2021 г. | члены рабочей группы |
| Разработка системы оценкипланируемых результатов освоения программы воспитания | Проект программы воспитания | Август 2021 г. | члены рабочей группы |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** |
| Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическомсовете | Протокол заседания педагогического совета | Август 2021 г. | И.о.заведующего |
| Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениямипедсовета и родительского собрания | Проект программы воспитания | Август 2021 г. | воспитатели, члены рабочей группы |
| **Нормативно-правовое обеспечение** |
| Разработка локальных актов,регламентирующих реализацию программы воспитания | Локальные акты | Август 2021 г. | И.о.заведующего |
| Утверждение изменений ООПДО – включение программы воспитания | Приказ о внесении изменений вООП ДО | Август 2021 г. | И.о.заведующего |
| **Информационное обеспечение** |
| Размещение ООП ДО. Включающей программу воспитания. На официальныйсайт МБДОУ | Сайт детского сада | Август 2021 г. | Е.Е. Шавлак |

|  |
| --- |
| **Внутренний мониторинг** |
| Внутренний мониторингреализации дорожной карты | Справка | ежемесячно | Заведующий |
| **Материально-техническое обеспечение** |
| Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для реализациипрограммы воспитания | Аналитическая справка | Август - сентябрь 2021 г. | Заведующий |