# Дорожная карта

**по разработке программы воспитания МБДОУ «Танзыбейский детский сад»**

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся» с 2021 года в состав ООП ДО должны входить рабочая программа воспитания и календарные планы воспитательной работы.

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, труд, личность.

Результат освоения программы воспитания – это личностное развитие дошкольников, проявляющееся:

* в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);
* в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);
* в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).

**Цель дорожной карты** – организация деятельности педагогического коллектива и общественности по разработке Рабочей программы воспитания МБДОУ «Танзыбейский детский сад».

Дорожная карта разработки Рабочей программы воспитания представляет собой систему мероприятий организационно-управленческого обеспечения по следующим направлениям:

* планирование и подготовка к разработке программы;
* разработка содержания программы;
* обсуждение проекта программы с участниками образовательных отношений;
* нормативно-правовое обеспечение;
* кадровое обеспечение;
* информационное обеспечение;
* мониторинг;
* материально-техническое обеспечение.

# ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

1. **й этап** – планирование и подготовка: изучение состояния воспитательного процесса в МБДОУ, сбор предложений и идей участников образовательных отношений по развитию системы воспитания и социализации воспитанников, проведение Педагогического совета, формирование рабочей группы по созданию рабочей программы воспитания.
2. **й этап** – сбор идей и предложений участников образовательных отношений в рабочую программу воспитания, обсуждение предложений с педагогическим коллективом и родительской общественностью,
3. **й этап** – создание Рабочей программы воспитания.
4. **й этап –** разработка календарных планов воспитательной работы на 2021/22 учебный год.
5. **й этап** – обсуждение и согласование Рабочей программы воспитания на Педагогическом совете, общесадовском родительском собрании.
6. **й этап** – внесение изменений в ООП ДО в соответствии с обновленными требованиями ФГОС.
7. **й этап** – нормативно-правовое обеспечение: создание новых и внесение изменений в существующие локальные акты МБДОУ.

# СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Мероприятие** | **Результат** | **Срок**  **реализации** | **Ответственный** |
| **Организационно-управленческое обеспечение** | | | |
| Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания МБДОУ  «Танзыбейский детский сад» | приказ | 20.08.2021 г. | И.о.  заведующего |
| Мониторинг качества  воспитательной работы в детском саду | аналитическая справка | Май 2021 г. | члены рабочей  группы, заведующий |
| Мониторинг образовательных  запросов родителей | анкетирование | Апрель –  май 2021 г. | воспитатели  групп |
| **Методическое обеспечение** | | | |
| Разработка целевого раздела программы воспитания | Проект целевой части  программы | август 2021 г. | члены рабочей группы |
| Разработка содержательного  раздела программы воспитания | Проект содержательной  части программы | Август  2021 г. | члены рабочей  группы |
| Разработка организационного раздела программы воспитания | Проект организационной части  программы | Август 2021 г. | члены рабочей группы |
| Разработка системы оценки  планируемых результатов освоения программы воспитания | Проект программы воспитания | Август 2021 г. | члены рабочей группы |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** | | | |
| Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом  совете | Протокол заседания педагогического совета | Август 2021 г. | И.о.  заведующего |
| Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями  педсовета и родительского собрания | Проект программы воспитания | Август 2021 г. | воспитатели, члены рабочей группы |
| **Нормативно-правовое обеспечение** | | | |
| Разработка локальных актов,  регламентирующих реализацию программы воспитания | Локальные акты | Август 2021 г. | И.о.заведующего |
| Утверждение изменений ООП  ДО – включение программы воспитания | Приказ о внесении изменений в  ООП ДО | Август 2021 г. | И.о.  заведующего |
| **Информационное обеспечение** | | | |
| Размещение ООП ДО. Включающей программу воспитания. На официальный  сайт МБДОУ | Сайт детского сада | Август 2021 г. | Е.Е. Шавлак |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Внутренний мониторинг** | | | |
| Внутренний мониторинг  реализации дорожной карты | Справка | ежемесячно | Заведующий |
| **Материально-техническое обеспечение** | | | |
| Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации  программы воспитания | Аналитическая справка | Август - сентябрь 2021 г. | Заведующий |